## Hoja1
Id | Historia | Tarea | Optimista | Pesimista | Probable | Total | Total Redondeado
|  | Docker-compose plataforma | 1 | 8 | 5 | 6.3333 | 7
|  | Crear MongoDB | 6 | 10 | 8 | 10.6667 | 11
|  | Programar el IoT | 1 | 3 | 2 | 2.6667 | 3
|  | Creacion Visualizaciones cuadro de mandos | 6 | 10 | 8 | 10.6667 | 11
|  | Caracteristicas funcionales | 12 | 20 | 16 | 21.3333 | 22
|  | Cuadro de mando de control de prensadoras | 4 | 8 | 6 | 8 | 8
|  | Cuadro de mando de control de motores | 4 | 8 | 6 | 8 | 8
|  | Cuadro de mando general | 1 | 3 | 2 | 2.6667 | 3
|  | Informe con prueba de carga | 2 | 4 | 3 | 4 | 4
|  | Planificación de la presentación del proyecto | 2 | 5 | 4 | 5 | 5
|  | Simulador de datos | 4 | 7 | 5 | 7 | 7
|  | Crear postman endpoints | 2 | 5 | 3 | 4.3333 | 5
|  | Visualización de datos | 1 | 3 | 2 | 2.6667 | 3
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0